# O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) z a w i a d a m i a m, że:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

* postępowanie Nr ŚOT/1/2008 (wykonanie badań ilościowych i jakościowych ruchu turystycznego w województwie śląskim w roku 2008 oraz wizerunku województwa 
i identyfikacji mieszkańców z regionem oraz sporządzenie raportu końcowego) zostaje unieważnione.

Uzasadnienie:

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert tj. do dnia 28 maja 2008 r. 
do godz. 9.00 złożono 1 ofertę, która podlega odrzuceniu zgodnie z podanym niżej uzasadnieniem.  Wobec powyższego postępowanie zarejestrowane pod numerem ŚOT/1/2008  zostaje unieważnione – nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Oferta złożona przez GfK Polonia Sp. z o. o.  00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 4 zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) – jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W pkt. 2 SIWZ zawarte zostało, że zadaniem Wykonawcy jest m.in. – „Skonstruowanie narzędzi badawczych oraz schematu doboru prób do badań z określeniem wielkości próby, harmonogramu, ilości i miejsc przeprowadzanych badań”.

W złożonej ofercie nie określono wielkości próby przy eksploracyjnych badaniach jakościowych realizowanych metodą zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI).

W pkt. 4 SIWZ określono – „Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 14.11.2008 r.”.

W złożonej ofercie w badaniach wizerunku, zauważalności i rozpoznawalności hasła, skuteczności prowadzonych kampanii promocyjnych i poziomu identyfikacji mieszkańców z województwem, harmonogram przeprowadzanych badań wykracza poza termin realizacji zadania wymagany przez Zamawiającego i określony w SIWZ. Tym samym treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a oferta podlega odrzuceniu.

Katowice, dnia 29 maja 2008 r.				podpis